

9820 гр. Смядово, пл. „Княз Борис І”№2; телефон: 05351/2033; факс: 05351/2226

obshtina\_smiadovo@abv.bg www.smyadovo.bg

**ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО**

**НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ**

**ЗА 2014 - 2020 ГОДИНА НА ОБЩИНА СМЯДОВО**,

*за 2018година*

Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на община Смядово за периода 2014-2020г., за 2018г. е разработен съгласно изискванията и на основание чл.23, т.4 от Закона за регионално развитие (ЗРР) и чл. 91, ал.4 от Правилника за приложение на ЗРР. В тази връзка внасям за обсъждане и одобряване от Общински съвет – Смядово „Годишен доклад за наблюдението и изпълнението на Общинския план за развитие през 2016 година”. Съгласно чл. 91, ал.8 от Правилника за приложение на ЗРР, Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие съдържа информация за:

1. общите условия за изпълнение на общинския план за развитие и в частност промените в социално-икономическите условия в общината;

2. постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на общинския план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение;

3. действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на общинския план за развитие, в т. ч.:

а) мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данни;

б) преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на общинския план за развитие през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми;

в) мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на общинския план за развитие;

Планът за развитие на Община Смядово, за периода 2014-2020, е разработен съгласно Закона за регионално развитие по отношение на дългосрочното планиране на развитието на страната като цяло, на регионите за планиране, на областите и общините, като част от Европейския съюз.

Стратегическите цели и приоритетите за развитие на общината и мерките за постигането им са съобразени с другите стратегически документи на европейско, национално и регионално ниво.

В годишния доклад се отчита изпълнението на поставените стратегически цели и приоритети - инструмент за осъществяване на цялостна, дългосрочно ориентирана политика за развитие на общината, съобразена с националните, регионалните и общински приоритети.

Системата от индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на Общинския план за развитие има за крайна цел да повиши ефективността и ефикасността на използваните материални, финансови и човешки ресурси за постигане на желаните резултати и въздействие. Избраните индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на община Смядово за периода 2014-2020 г. са съпоставими с текущите макроикономически и секторни процеси и с основните индикатори, използвани в системите за наблюдение по оперативните програми, а също така отразяват и спецификата на района. Те отговарят на изискванията на “Методическите указания за разработване на Национална стратегия за регионално развитие на Република България (2012-2022), Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020), Областни стратегии за развитие (2014-2020) и Общински планове за развитие (2014-2020).

Избраните индикатори са:

 Конкретни – ясни са за разбиране и лесни за събиране и обобщаване на информацията;

 Измерими – за тях съществуват методи и инструменти за измерване на стойностите им, налични са и в случай на нужда може да бъде агрегирана достатъчно информация и количествени данни;

 Достъпни – има информационно осигуряване от надеждни източници с необходимата периодичност и качество и са достъпни на приемлива цена;

 Адекватни – обосновани и подходящи по отношение на целите и приоритетите за развитие;

 Обвързани са с времето – на базата на периодична информация, позволяваща сравнения между базови, междинни и целеви стойности в процеса на наблюдение на напредъка и постигането на целите. За целите на отчитане изпълнението на ОПР ще се използват следните видове индикатори:

Общи индикатори Специфични индикатори:

 индикатори за въздействие;

 индикатори за резултат.

Общите индикатори отчитат приноса на Общинския план за развитие на община Смядово 2014-2020 г. за постигане целите на Стратегия „Европа 2020” и Националната програма за реформи. Те включват и индикатори в областта на регионалната политика за постигане на растеж и заетост чрез структурната помощ на ЕС през периода 2014 – 2020 г.

**Визията за развитие на община Смядово за този период** е да бъде район с развита местна икономика, модерно земеделие и животновъдство, добре изградена техническа и социална инфраструктура, създаващи условия за устойчиво развитие

**Главната цел на Плана е** преодоляване на негативните тенденции в демографски и икономически аспект, чрез подобряване на условията за развитие на местната икономика с усъвършенстване на техническата и социалната инфраструктура.

**ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ за периода 2018г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | |
| Стратегическа цел, приоритет, специфична цел, мярка | Индикатор | | | Мярка | Информацията се отчита от | Период на отчитане  2014-2020 | Отчетен период  2018г. | | Описание | | |
| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМЯДОВО ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА, ОПАЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА | | | | | | | | | | | |
| **ПРИОРИТЕТ 1:** **ИНТЕГРИРАНО ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБЩИНАТА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЕРИТОРИАЛНАТА СВЪРЗАНОСТ И ДОСТЪП НА ОБЕКТИТЕ ЗА ПУБЛИЧНИ УСЛУГИ** | | | | | | | | | | | |
| **Специфична цел 1.1**: ***Стимулиране развитието на общината, свързано с географското й положение чрез доизграждане и модернизация на съществуващата инфраструктура*** | | | | | | | | | | | |
| **Мярка 1.1.1** **Изграждане на подходяща транспортна инфраструктура** | Дължина на изградена/рехабилитирана общинска пътна мрежа | | | Км. | Община Смядово | Ежегодно | 0 | | Няма за 2018г. | | |
| **Мярка 1.1.2 Ремонт на улична мрежа в населените места от общината** | Дължина на рехабилитирана улична мрежа в населените места | | | 2% | Община Смядово | Ежегодно | 0 | | Улици в град Смядово, финансирани с общински средства и обща дължина на рехабилитираната улична мрежа е 1 975.88л.м. | | |
| **ПРИОРИТЕТ 2: НАМАЛЯВАНЕ НА ДИСПРОПОРЦИИТЕ В РАЗВИТИЕТО НА СЕЛИЩНАТА СИСТЕМА, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА** | | | | | | | | | | | |
| **Мярка 1.1.3 Подобряване на горски пътища** | Дължина на подобрени горски пътища | | | Км. | Община Смядово | Ежегодно | - | | | 0 | |
| **Мярка 1.1.4 Изграждане на паркинги и осигуряване на паркоместа, с цел подобряване на времето за достъп до публични услуги и подобряване на организацията на движението по пътната и улична мрежи в общината** | Обособени паркоместа | | | Бр. | Община Смядово | Ежегодно | 0 | | | 0 | |
| **Мярка 1.1.5 Насърчаване на ограниченото използване на лични МПС и стимулиране развитието на алтернативен екологосъобразени транспортни средства за придвижване и изграждане и поддържане на велоалеи в общината** | Дължина на изградени велоалеи | | | Км. | Община Смядово | Ежегодно | 0 | | | 0 | |
| **Мярка 1.1.6 Изграждане на нова и реконструкция на съществуващата водоснабдителна и канализационна инфраструктура** | Подменена /изградена водоснабдителна мрежа | | | % | Община Смядово | Ежегодно | 1 | | | Проект за рехабилитация на водопроводната  мрежа в с. Янково и с. Риш | |
| Подменена/изградена канализационна мрежа | | | % |  | Ежегодно | 0 | | | 0 | |
| Изградено допълнително водоснабдяване | | | % |  | Ежегодно | 0 | | | 0 | |
| **Мярка 1.1.7 Подобряване качеството и обхвата на телекомуникациите** | Население ползващо интернет и електронни услуги | | | % |  | Ежегодно | 80% | | | Имат достъп до интернет услуги по-голямата част от населението на общината | |
| **Мярка 1.1.8 Развитие на ефективна енергийна инфрастуктура** | Проекти за въвеждане на ВЕИ | | | Бр. | ИСУН, Община Смядово | Ежегодно | 0 | | | 0 | |
| Разработена дългосрочна програма за въвеждане на ВЕИ | | | Бр. | Община Смядово | Ежегодно | 1 | | | Има разработена дългосрочна програма за въвеждане на ВЕИ | |
| **Мярка 1.1.9 Доизграждане и обновяване на електрическата мрежа, с цел гарантиране на енергийната сигурност и намаляване на загубите** | Общински сгради с енергоспестяващо осветление | | | % | Община Смядово | Ежегодно | 1 | | | 0 | |
| **Мярка 1.1.10 Поетапно изграждане на интелигентно улично осветление в Смядово и населените места от общината** | Населени места с интелигентно улично осветление | | | Бр. | Община Смядово | Ежегодно | 10 | | | Частична подмяна с енергоспестяващи лампи във всички населени места на територията на община Смядово | |
| **Мярка 1.1.11 Подобряване и модернизация на образователната инфраструктура** | Ремонтирани, реконструирани сгради | | | % | Община Смядово | Ежегодно | 0,5% | | | 0 | |
| Обновени кабинети, лаборатории | | | % | Община Смядово | Ежегодно | 0 | | | 0 | |
| Лицензирани детски площадки | | | % | Община Смядово | Ежегодно | 0 | | | 0 | |
| **Мярка 1.1.12 Подобряване и модернизация на инфраструктурата за здравеопазване и предоставяне на социални услуги** | Проекти за ремонтиране на сгради и медицински кабинети | | | Бр. | Община Смядово, ИСУН | Ежегодно | 0 | | | 0 | |
| **Мярка 1.1.13 Поддържане и подобряване на културната инфраструктура** | Отремонтирани читалищни сгради | | | % | Община Смядово | Ежегодно | 0 | | | Няма през 2018г. | |
| **Мярка 1.1.14 Ремонт, модернизиране и изграждане на спортно-техническа материална база** | Обезопасени/обновени детски площадки | | | 1% | Община Смядово | Ежегодно | 1 | | | 0 | |
| **Мярка 1.1.15 Подобряване съгласуваността между устройствено и стратегическо планиране на територията** | Разработен общ устройствен план на община Смядово | | | Бр. | Община Смядово | Ежегодно | 1 | | | Процедура по съгласуване | |
| Разработена концепция за пространствено развитие на община Смядово | | | Бр. | Община Смядово | Ежегодно | 1 | | | Концепция за пространствено развитие на община Смядово, изработена през 2015г. | |
| **ПРИОРИТЕТ 3: ИКОНОМИЧЕСКО СЪЖИВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА, НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО И ИНВЕСТИЦИИТЕ** | | | | | | | | | | | |
| **Специфична цел 1.2** ***Опазване на околната среда и пълноценно използване на природните ресурси*** | | | | | | | | | | | |
| **Мярка 1.2.1 Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие, опазване на околната среда** | Проекти за изграждане на екологосъобразна инфраструктура | | | Бр. | Община Смядово, ПУДООС, ИСУН | Ежегодно | 0 | | 0 | | |
| Проведени граждански инициативи за опазване на околната среда | | | Бр. | Община Смядово | Ежегодно | 4 | | Да изчистим България за един ден;  Три кампании за почистване на територията на община Смядово. | | |
| **Мярка 1.2.2 Подобряване, развитие на инфраструктура за третиране на отпадъци и внедряване на съвременни технологии** | Намаляване на незаконни сметища | | | % | Община Смядово | Ежегодно | 5% | | Почистване на незаконни сметища на територията на община Смядово; | | |
| **Мярка 1.2.3 Подобряване качеството на атмосферния въздух** | Озеленени площи | | | % | Община Смядово | Ежегодно | 1% | | Зелена площ в ДЗ „Маргаритка“ | | |
| **Мярка 1.2.4 Управление на риска от природни бедствия и аварии** | Укрепени свлачища/безвзривно обрушване на скален венец | | | % | Община Смядово | Ежегодно | 0 | | 1 ДПЛПР, с.черни връх, общ.Смядово | | |
| **Специфична цел 1.3** ***Подобряване на вътрешно общинската свързаност и достъпност*** | | | | | | | | | | | |
| **Мярка 1.3.1 Подобряване на транспортната инфраструктура с регионално и местно значение** | Нарастване на обема на инвестициите за подобряване на пътната общинска мрежа | | | % | Община Смядово | Ежегодно | 0 | | Няма данни в общината | | |
| **Мярка 1.3.2 Подобряване качеството на живот в селските райони** | Нарастване на обема на частни инвестиции за подобряване на жилищната среда | | | % | Община Смядово | Ежегодно | - | | Няма данни в общината | | |
| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: ПОСТИГАНЕ НА УСТОЙЧИВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ЧРЕЗ НАСЪРЧАВАНЕ НА МЕСТНИЯ ПОТЕНЦИАЛ И ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО | | | | | | | | | | | |
| **Специфична цел 2.1 *Насърчаване развитието на туризъм чрез опазване, популяризиране и развитие на културното и природно наследство*** | | | | | | | | | | | |
| **Мярка 2.1.1 Подпомагане развитието на местния туристически потенциал и маркетинг на дестинациите** | Програми за междуобщински съвместни туристически дейности | | | Бр. | Община Смядово | Ежегодно | - | | 0 | | |
| Мероприятия за привличане на туристи | | | Бр. | Община Смядово | Ежегодно | - | | 40 филма за културното и природно наследство на общината | | |
| Туристи, посетили общината | | |  | Община Смядово | Ежегодно | - | | 355 | | |
| **Мярка 2.1.2 Създаване на единна информационна система и кадрово обезпечаване на туризма** | Изграждане на туристически информационен център | | |  | Община Смядово | Ежегодно | - | | 0 | | |
| **Мярка 2.1.3 Развитие на природни, културни и исторически атракции** | Изградени еко-пътеки и други туристически атракции | | | Бр. | Община Смядово | Ежегодно | - | | За 2018г., няма изградени нови еко-пътеки на територията на общината | | |
| **Специфична цел2.2 *Развитие на селското стопанство*** | | | | | | | | | | | |
| **Мярка 2.2.1 Разнообразяване на земеделските култури** | Нарастване на площи с трайни насаждения и зеленчуци | | | % | Община Смядово | Ежегодно | - | | Нарастнали са трайните насаждения с 12 дка | | |
| **Мярка 2.2.2 Подпомагане развитието на устойчиво и високоефективно селско стопанство** | Разкрити нови стопанства | | | Бр. | Община Смядово, НСИ | Ежегодно | - | | 2 | | |
| Проведени информационни кампании за селскостопански производители | | | Бр. | Община Смядово, МЗ | Ежегодно | - | | ОД Земеделие - Кампания разяснения „Директни плащания 2018“; и Кампания Африканска чума по свинете“;  Информационни кампании на ОИЦ – Шумен по мерки касаещи земеделските стопани ПРСР 2014-2020 | | |
| Нарастване на площи общински пасища | | | % | Община Смядово, ОСЗ | Ежегодно | - | | През 2018г. няма нарастване на площи общински пасища | | |
| Модернизирани животновъдни стопанства | | | % | Община Смядово, ОСЗ | Ежегодно | - | | Няма данни в общината | | |
| **Специфична цел 2.3** ***Развитие на горското стопанство*** | | | | | | | | | | | |
| **Мярка 2.3.1 Поддържане и развитие на горските ресурси** | Обем на инвестициите за залесяване на пустеещи земи | | | Хил.лв. | Община Смядово | Ежегодно | - | | 0 | | |
| **Специфична цел: 2.4** ***Насърчаване на предприемачеството и инвестициите, внедряване на иновации и нови технологии*** | | | | | | | | | | | |
| **Мярка 2.4.1 Стимулиране на местното предприемачество** | | Проведени Информационни кампании за бизнеса | | Бр. | Община Смядово | Ежегодно | 3 | | | Информационни кампании съвместно с ОИЦ – Шумен и ДФ Земеделие | |
| Проекти за стартиращи предприятия | | Бр. | Община Смядово | Ежегодно | 0 | | | 0 | |
| **Мярка 2.4.2 Създаване на публично-частни партньорства и инициативи за икономическо развитие** | | Създадени партньорства | | Бр. | Община Смядово | Ежегодно | 4 | | | -Партньорство с община Дългопол и МИГ Дългопол;  -Подкрепа за предучилищното образование и подготовка на деца в неравностойно положение- Партньори: „Здраве, култура, самочуствие, интегрирано устойчиво развитие“ ;ОДЗ „Маргаритка“-Смядово, ЦДГ с.Янково, ЦДГ с.Риш и ЦДГ с.Веселиново;  -НОИР“Образователна интеграция на на учениците от етническите малцинства и или търсещи или получили международна закрила“  Партньори: СОУ“Св.св.Кирил и Методий“ Смядово;  ОУ „Хр. Ботев“ с.Янково;  ОУ „В.Априлов“ с.Риш, Сдружение: Център за междуетнически диалог и толератност“ „Амалипе“  -ОПРЧР „Активни“ с партньори  „Стик ЕООД“ | |
| **Мярка 2.4.3 Създаване на благоприятна среда за привличане на инвестиции** | | Изградени информационни центрове | | Бр. | Община Смядово | Ежегодно | 2 | | | Продължават да функционират и Двата изградени ИЦ: в „Музеен комплекс” град Смядово и  НЧ в с.Веселиново, през 2015г. | |
| Обем на привлечени нови инвестиции | | Хил.лв. | Община Смядово | Ежегодно | - | | | - | |
| **ПРИОРИТЕТ 4: ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО** | | | | | | | | | | | |
| **Специфична цел 2.5:** ***Осигуряване на достъпно и качествено образование за развитие на личността чрез осъвременяване на системата на образование и осигуряване на нейната адаптивност към потребностите на пазара на труда*** | | | | | | | | | | | |
| **Мярка 2.5.1. Модернизация на образователната система за предоставяне на достъпно и качествено образование** | | | Обучени лица, в неравностойно положение | Бр. | ДБТ | Ежегодно | - | | През 2018г.няма програми за обучение на лица в неравностойно положение | | |
| Проведени програми за ограмотяване | Бр. | ДБТ | Ежегодно | - | | Няма програми за ограмотяване през 2018г. | | |
| **Мярка 2.5.2 Повишаване квалификацията на кадрите чрез специализирани национални и европейски програми** | | | Проекти за повишаване на квалификацията | Бр. | АЗ, Община Смядово | Ежегодно |  | | 0 | | |
| **Мярка 2.5.3. Намаляване на броя на преждевременно напускащите училище и повишаване достъпа до начално, средно и третично образование с акцент към групите в неравностойно положение**  **Мярка 2.5.4. Обучение през целия живот и пълноценно личностно развитие**  **Мярка 2.5.5. Придобиване на компетентности в съответствие с пазара на труда** | | | Брой на учениците, обхванати в училище | % | Училища | Ежегодно | - | | 437 ученици в училищата на територията на общината; | | |
| Намаляване на броя на преждевременно напусналите училище | % | Училища | Ежегодно | 6 деца | | Намалява броя на преждевременно напуснали ученици в неравностойно положение; | | |
| Програми за привличане на децата в училище | Бр. | Училища | Ежегодно | - | |  | | |
| Повишаване на степента на образованост на населението, лица със средно образование; лица с висше образование | % | НСИ | Ежегодно | - | | 0 | | |
| **Мярка 2.5.6. Повишаване на професионалните и ключови компетенции на служителите в общинска администрация** | | | Вложени инвестиции за повишаване на компетентността чрез обучения и семинари за административни служители | Хил.лв. | Община Смядово | Ежегодно | - | | 0 | | |
| **-Мярка 2.5.7. Въвеждането на нови управленски подходи, стандарти, предоставяне на правомощия и партньорство** | | | Проведени съвместни събития със структурите на гражданското общество | Бр. | Община Смядово | Ежегодно | - | | 0 | | |
| **Мярка 2.5.8. Прилагане на ефективни политики за намаляване на административната тежест за бизнеса и домакинствата и оптимално изразходване на финансовите ресурси** | | | Намаляване на обема на разходите за предоставяне на административни услуги | % | Община Смядово | Ежегодно | - | | 0 | | |
| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ЕФЕКТИВНА ЗАЕТОСТ СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ ДОСТЪПНО И КАЧЕСТВЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ КУЛТУРА И СПОРТ | | | | | | | | | | | |
| **ПРИОРИТЕТ 5: ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ, ПОВИШАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА, ДОХОДИТЕ, ЗАДЪРЖАНЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА** | | | | | | | | | | | |
| **Специфична цел 3.1: *Подобряване достъпа до заетост и създаване на нови работни места*** | | | | | | | | | | | |
| **Мярка 3.1.1: Подобряване на условията на труд** | Нарастване на размера на доходите | | | % | НСИ, ТСБ Шумен | Ежегодно | - | | 0 | | |
| **Мярка 3.1.2: Насърчаване на работодателите за наемане на работа на младежи до 29 години** | Наети млади хора на работа | | | Бр. | ДБТ, АЗ,  ОП „ЧОБ“ | Ежегодно | 5лица | | Изпълняване на съвместни проекти с ДБТ за наемане на безработни лица, които осъществяват дейности по благоустройство и комунално.битови дейности. | | |
| **Мярка 3.1.3: Стимулиране на самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на нови предприятия** | Проекти за обучение на безработни лица за стартиране на собствен бизнес | | | Бр. | ИСУН, ДБТ | Ежегодно | - | | 0 | | |
| Разкрити нови предприятия | | | Бр. | НСИ, ТСБ Шумен | Ежегодно | - | | 0 | | |
| **Мярка 3.1.4: Повишаване професионалните умения и квалификацията на работната сила** | Проведени Обучителни курсове за квалификация и преквалификация на безработни лица | | | Бр. | ДБТ, АЗ | Ежегодно | - | | Обучени 9 лица | | |
| **Специфична цел 3.2**: ***Повишаване качеството на човешките ресурси и постигане на съответствие с изискванията на пазара на труда*** | | | | | | | | | | | |
| **Мярка 3.2.1 Повишаване професионалните умения и квалификацията на работната сила** | Брой общински служители и общински съветници преминали обучение за повишаване на компетентността | | | Бр. | Община Смядово | Ежегодно |  | | Обучени 10 общински служители | | |
| Създадени електронни услуги | | | Бр. | Община Смядово | Ежегодно |  | | 0 | | |
| Въведени добри практики | | | Бр. | Община Смядово | Ежегодно | 1 | | И през 2018г. продължи трапезарията за социално слаби, в партньорство с БЧК | | |
| **Мярка 3.2.2. Повишаване информираността на гражданите за дейността и резултатите от работата на администрацията** | Брой обществени съвети за активизиране гражданското участие в решаването на актуални проблеми от развитието на общината | | | Бр. | Община Смядово | Ежегодно | 2 | | Обществен съвет по социалните услуги;  ОКОРС; | | |
| **Специфична цел 3.3: *Насърчаване на трудовата активност и социалното включване на групи в неравностойно положение*** | | | | | | | | | | | |
| **Мярка 3.3.1. Подкрепа за превенция на отпадането от пазара на труда** | | Брой регистрирани безработни лица в Бюро по труда | | Бр. | ДБТ | Ежегодно | 358(база 2011г.) | | 253 | | |
| Брой регистрирани жени в Бюро по труда | | Бр. | ДБТ | Ежегодно | 190(база 2011г.) | | 137 | | |
| **Мярка 3.3.2. Придобиване на ключови компетентности на заети и безработни лица, в т.ч. и обучения на работното място** | | Брой лица, преминали специализирани обучения за придобиване на компетенции в различни области | | Бр. | ДБТ, АЗ | Ежегодно | 5 | | 16 лица преминали специализирани обучения за придобиване на компетенции в различни области | | |
| Брой регистрирани младежи до 29г. в Бюро по труда | | Бр. | ДБТ | Ежегодно | 63(база 2011г.) | | 24 лица | | |
| Брой назначени на работа хора с увреждания | | Бр. | ДБТ | Ежегодно |  | | 11 лица по НП „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“ , мерки по ЗНЗ и на първичен пазар на труда | | |
| **Мярка 3.3.3: Интегриране на маргинализираните общности в обществения живот** | | Проекти за повишаване на мотивацията за включване в обществения живот и за работа | | Бр. | Община Смядово | Ежегодно | 245 деца обхванати в дейности по проекта | | Проект „Децата на община Смядово-заедно мечтаят  учат и ираят“  BG 05М0Р001-3.002.0039-С01 по ОП НОИР | | |
| **ПРИОРИТЕТ 6: ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И ДОСТЪПА ДО ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ** | | | | | | | | | | | |
| **Специфична цел 3.4: *Осигуряване на висококачествени социални и здравни услуги за повишаване качеството на живот*** | | | | | | | | | | | |
| **Мярка 3.4.1. Разширяване на териториалния обхват, качеството и броя на предоставяните услуги** | Брой новоразкрити социални услуги | | | Бр. | Община Смядово, АСП | Ежегодно | 5 нови социални услуги | | | | Проект „Осигуряване на топъл обяд-2016 в община Смядово” Договор за БФП № BG05FMOP001-3.002-0014-С01 Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане фонд за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица  Разкрита социална услуга ЦСРИч  Разкрита социална услуга ЦОП;  Иновативна здравно-социална мобилна услуга;  Разкрита социална услуга „Социален асистент“ |
| **Мярка 3.4.2. Предотвратяване на рискове, водещи към социално изключване и изолация** | Брой проекти за предотвратяване на социалното изключване и изолация | | | Бр. | Община Смядово, ИСУН | Ежегодно | 6 проекта | | | | Проект „Качествена грижа за достоен живот в община Смядово” Договор за БФП № BG05M9OP001-2.002-0002-C001 Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020;  Проект „Осигуряване на топъл обяд-2016 в община Смядово” Договор за БФП № BG05FMOP001-3.002-0014-С01 Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане фонд за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица;  Проект „Приеми ме 2015“, BG05M9OP001-2.003-0001-C01  Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.005-0048-C01  проект „Предоставяне на иновативни социални услуги за активно включване в община Смядово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. |
| **Специфична цел 3.5: *Изграждане и подобряване на социалната инфраструктура и разширяване обхвата и вида на социалните услуги*** | | | | | | | | | | | |
| **Мярка 3.5.1: Изграждане и обновяване на обекти на социалната инфраструктура** | Новоизградени обекти на социалната инфраструктура | | | Бр. | Община Смядово | Ежегодно | - | | | | 0 |
| Обновени обекти на социалната инфраструктура | | | Бр. | Община Смядово | Ежегодно | 2 | | | | Основен ремонт на покривно покритие на административна сграда в ДПЛПР, с.Черни връх;  Изграждане на локална отоплителна инсталация в ДЦПЛУИ в с.Веселиново |
| **Мярка 3.5.2: Подобряване качеството и достъпа до социални услуги в общността** | Брой обхванати лица, ползващи социални услуги | | | % | Община Смядово | Ежегодно |  | | | | Над 1000 лица потребители на всички социални услуги, които се предлагат на територията на община Смядово |
| **Специфична цел 3.6: *Развитие на културата, спорта и младежките дейности*** | | | | | | | | | | | |
| **Мярка 3.6.1: Развитие на художествена самодейност и на културни събития** | Брой проведени културни събития на територията на общината | | | Бр. | Община Смядово | Ежегодно | - | | 16 организирани мероприятия, съгласно приет културен календар на община Смядово | | |
| Нарастване на броя на лицата, участващи в самодейни групи/деца и възрастни/ | | | % | Община Смядово | Ежегодно | 10% | | Нарстване на броя на децата/възрастните, в смодейните групи в НЧ „Братство 1860“-Смядово | | |
| **Мярка 3.6.2: Насърчаване дейността на спортните и младежки клубове** | Нарастване на броя на лицата, занимаващи се със спорт | | | % | Община Смядово | Ежегодно | 11 деца | | Сформиран е „Футболен слуб-Смядово-2018“, в гр.Смядово | | |
| **Специфична цел 3.7: *Превенция на рисковото поведение сред децата и младите хора*** | | | | | | | | | | | |
| **Мярка 3.7.1: Превенция на зависимости от психоактивни вещества** | Брой проведени мероприятия с образователна насоченост за профилактика и здравословен начин на живот | | | Бр. | Община Смядово | Ежегодно | 3 | | Две организирани мероприятия с образователна насоченост за профилактика и здравословен начин на живот, относно заболяването: остеопораза;  Изследване за рак на гърдата; | | |
| Брой привлечени доброволци | | | Бр. | Община Смядово | Ежегодно | 2 | | 2 привлечени доброволци за 2018г. към БЧК | | |
| **Мярка 3.7.2:** **Превенция на асоциалното поведение и противообществени прояви на малолетните и непълнолетните** | Намаляване на броя на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни лица в общината | | | % | Община Смядово | Ежегодно | 50% | | Намаляват, като цяло за община Смядово | | |
| **Специфична цел 3.8: *Подобряване на институционалната среда чрез предоставяне на достъпни административни услуги*** | | | | | | | | | | | |
| **Мярка 3.8.1: Въвеждане на нови информационни технологии за разширяване ефективността на административното обслужване на гражданите** | Нарастване на предоставените административните услуги за гражданите, в резултат от прилагането на съвременните информационни технологии  Обем на инвестициите за прилагане на нови технологии за съхранение на документацията | | | Хил.лв. | Община Смядово | Ежегодно | - | | 0 | | |
| **Мярка 3.8.2: Прилагане на съвременни технологии за архивиране и съхранение на документацията в общинската администрация и в кметствата в община Смядово** |
| **Специфична цел 3.9: *Ефективно взаимодействие на общинската администрация и гражданското общество*** | | | | | | | | | | | |
| **Мярка 3.9.1:** **Развитие на система за планиране на човешките ресурси, привличане и задържане на млади и квалифицирани специалисти в администрацията** | Брой привлечени млади специалисти в администрацията | | | Бр. | Община Смядово, ДБТ, | Ежегодно | | 1 специалист за 2018г.; | НП „Старт на кариерата“ | | |
| **Мярка 3.9.2:** **Развитие на система за идентифициране на съществуващи и потенциални рискове в работата на администрацията** | Повишаване сигурността на общинските сгради | | | % | Община Смядово | Ежегодно | | - | Монтирано виеонаблюдение с цел предотвратяване и намаляване на обществените прояви и гарантиране безопасността на гражданите. | | |
| **Мярка 3.9.3:** **Въвеждане на иновативни практики и стандарти за управление на качеството, за самооценка на структурите в администрацията** | Нарастване на броя на гражданите, получили административни услуги, в резултат от по добра организация на работата | | | % | Община Смядово | Ежегодно | | - | Община Смядово има създадена организация за предоставяне на административни услуги по КАО в общинска администрация Смядово | | |
| **Мярка 3.9.4:** **Осигуряване на по-голям достъп на гражданите до информацията на бюджетните прогнози и резултати от изпълнението на общинския бюджет, за дейността и резултатите от работата на общинската администрация** | Брой проведени обществени форуми за разглеждане на общественозначими проблеми | | | Бр. | Община Смядово | Ежегодно | | -222 | 0-о  Обсъждане на бюджета на община Смядово за 2018;  Осигурен обществен достъп на всички проекти наредби, които са публикувани на интернет страницата на община Смядово;  Осигурен обществен достъп до информация за постъпили инвестиционни намерения от физически и юридически лица; | | |
| **Мярка 3.9.5:** **Повишаване на административния капацитет** | Нарастване на предоставяните административни услуги в малките населени места от общината | | | % | Община Смядово | Ежегодно | | - | 0вм фнпрхпхпттдтдтксд  жоаоюяагтт | | |
| **Мярка 3.9.6:** **Изграждане на публично-частни партньорства за привличане на финансови ресурси и повишаване на възможностите за усвояване на средства по европейски и национални програми за ускорено развитие на община Смядово** | Нарастване на обема на усвоени средства от ЕФ | | | % | ИСУН | Ежегодно | | - | 0 | | |
| Брой публично-частни партньорства | | |  | Община Смядово | Ежегодно | | 4 | Партньорство с община Дългопол и МИГ Дългопол;  НОИР“Образователна интеграция на на учениците от етническите малцинства и или търсещи или получили международна закрила“  Партньори: СУ“Св.св.Кирил и Методий“ Смядово;  ОУ „Хр. Ботев“ с.Янково;  ОУ „В.Априлов“ с.Риш, Сдружение: Център за междуетнически диалог и толератност“ „Амалипе“  -ОПРЧР „Активни“ с партньори  „Стик ЕООД“ | | |

Изготвил:

**Елка Кайкова**

*Секретар на община Смядово*