## Лист1
РЕГИСТЪР на строежите на територията на Община Смядово и документация към тях съгласно ЗУТ
№ на строеж | Строеж |  | Възложител | Лице, опражняващо строителния надзор | Строител | Одобрен инвестиционен проект / дата/ | Разрешение за строеж №/дата | Протокол за откриване на строителна п-ка и стр. линия и нива представен /дата/ | Заповедна книга на строежа заверена /дата/ | Протокол за заверени нива представен /дата/ | Проверка на Общ. а-ция Смядово за съответствие на строежа по чл.159 (3) от ЗУТ /дата/ | Предадена екзекутивна документация в Община Смядово /дата/ | Регистрация на въвеждане в експлоатация №/дата | Обработил преписката на строежа, служител /име, фамиилия и длъжност/
| Наименование, височина, етажнот, РЗП, бр.посетители, бр.работни места | Кагегория
279 | "Лека ажурна ограда с височина до 2.20м.", в ПИ 67708.148.44 по КК и КР на гр.Смядово, местност "Горломова кория" | VІ | Пламен Николов Димитров |  |  | без проекти | №1/08.01.2015г.
280 | "Лека ажурна ограда с височина до 2.20м.", в ПИ 67708.148.45 по КК и КР на гр.Смядово, местност "Горломова кория" | VІ | Пламен Николов Димитров |  |  | без проекти | №2/08.01.2015г.
281 | "Направа водопровод и пътна настилка по ул."Арилско въстание", ул. "Ген.Заимов", ул."Райна Княгиня", ул."З.Величков" и ул."Иван Вазов"", гр. Смядово | ІІІ | Община Смядово |  |  | 07.05.2015г. | №3/07.05.2015г.
282 | "Лека ограда с височина до 1.80м.", ПИ000398, в землището на с.Веселиново, общ.Смядово | VІ | "Хепи строй инвест" ЕООД и "Радост 9" ЕООД |  |  | без проекти | №4/28.05.2015г.
283 | "Лека ограда с височина до 1.80м.", ПИ000400, в землището на с.Веселиново, общ.Смядово | VІ | "Хепи строй инвест" ЕООД и "Джорджо комерс" ЕООД |  |  | без проекти | №5/28.05.2015г.
284 | "Лека ограда с височина до 1.80м.", ПИ000397, в землището на с.Веселиново, общ.Смядово | VІ | "Хепи строй инвест" ЕООД и "Ивалекс - КМ" ЕООД |  |  | без проекти | №6/28.05.2015г.
285 | "Лека ограда с височина до 2.20м.", ПИ0123303, в землището на с.Веселиново, общ.Смядово | VІ | "Хепи строй инвест" ЕООД и "Органик Уърлд" ООД |  |  | без проекти | №7/28.05.2015г.
286 | "Еднофамилна жилищна сграда", УПИ ІV-69, кв.3, с.Кълново, общ.Смядово | VІ | Светлана Райкова Цветкова |  |  | 11.06.2015г. | №8/12.06.2015г. | 08.07.2015г. | №1/07.07.2015г.
287 | "Ограда", УПИ ІV-763 с идентификатор 67708.306.314 по КК и КР на гр.Смядово, общ-Смядово | VІ | Бисер Начков Илиев |  |  | без проекти | №9/18.06.2015г.
288 | "Ограда", УПИ ХХХ-48, кв.8, с.Янково, общ.Смядово | VІ | Тюркан Ахмед Аккайа |  |  | без проекти | №10/09.07.2015г.
289 | "Ограда", УПИ ХІV-48, кв.7, с.Александрово, общ.Смядово | VІ | Мартен Станиславов Балтаджиев |  |  | без проекти | №11/28.08.2015г.
290 | "Преустройство на детска сла за изграждане на два центъра за настаняване от семеен тип за възрастни хора" УПИ ІV-"Социални дейности", кв.89, гр.Смядово | ІV | Община Смядово |  |  | 03.09.2015г. | №12/03.09.2015г.
291 | "Преустройство и пристройка на детска градина за изграждане на дви защитени жилища за възрастни хора с психични разстройства", УПИ ІІ-"Социални дейности", кв.12, гр.Смядово | V | Община Смядово |  |  | 17.09.2015г. | №13/24.09.2015г. | 20.09.2018г.
292 | "Външно кабелно лектрозахранване от 1.0 kV на обект "Преустройство и пристройка на детска градина за изграждане на две защитени жилища за възрастни хора с психични застройства", УПИ ІІ-"Социални дейности", кв.12 гр.Смядово | V | Община Смядово |  |  | 17.09.2015г. | №14/24.09.2015г.
293 | "Преустройство на жилищна сграда и пристройка - навес в магазин за строителни материали", УПИ ІV-197, кв.16а, гр.Смядово | V | Димитър Пеев Димитров и Антония Стефчева Димитрова |  |  | 24.09.2015г. | №15/24.09.2015г. |  | №1/06.11.2015г. |  |  |  | №3/21.09.2016г.
294 | "Стопанска постройка - навес", ПИ 275008, с.Бял бряг, местност "Арнауд гечит" | V | "РКЛ" ООД |  |  | 08.12.2015г. | №16/08.12.2015г. | 02.05.2017г. |  |  | 05.02.2016г.
295 | "Преустройство на съществуваща базова станция №4064", сграда с идентификатор 67708.308.548.4 по КК и КР на гр.Смядово | ІІІ | "Теленор България" АД и Етажна собственост |  |  | 23.02.2012г. | №1/25.02.2016г. |  | №82/30.08.2016г. |  |  |  | 126/13.10.2016г.
296 | "Селскостопанска сграда", УПИ VІІІ-276, кв.2, с.Янково, общ.Смядово | VІ | Ахмед Хасан Ахмед |  |  |  | №2/04.04.2016г.
297 | "Селскостопанска аптека", УПИ ХІV-670, кв.60 с идентификатор 67708.308.670 по КК и КР на гр. Смядово | V | Неделчо Йорданов Рашеви и Каля Илиева Рашева |  |  | 07.04.2016г. | №3/07.04.2016г.
298 | Многофамилна жилищна сграда, находяща се на ул."Цар Калоян" № 7, вх.1, вх.2, вх.3 в гр.Смядово с идентификатор 67708.308.539 (5;6;7), внедряване на мерки за енергийна ефективност по Национа програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради в Община Смядово | ІV | Сдружение на собствениците гр.Смядово, ул.Цар Калоян" №7, вх., вх.2 и вх.3 | "Деомид" ЕООД - гр.Варна | "Стройкомерс ТТ" ЕООД - гр.Търговище | 18.04.2016г. | №4/18.04.2016г. | 25.04.2016г. | №201/25.04.2016г. |  |  |  | №6/26.09.2016г.
299 | Изпънение на мерки за енергийна ефективност на Многофамилна жилищна сграда, находяща се на ул."Ришки проход" № 23, вх.1, вх.2.вх.3 и вх.4, гр.Смядово, сгради с идентификатор 67708.308.52 (1;2;3;4) | ІV | Сдружение на собствениците гр.Смядово-глигана | "Еврострой РН" ЕООД - гр.Плевен | "Кънстракшън груп" ЕООД - гр.Шумен | 18.04.2016г. | №5/18.04.2016г. | 20.04.2016г. | №200/20.04.2016г. |  |  |  | №4/21.09.2016г.
300 | Проект за внедряване на мерки за енергиъйна ефективност в жил.сграда - многофамилна, находяща е на ул."Цар Клоян" №2, вх. 1, вх.2 и вх.3 , гр.Смадово, ПИ с идентификатор 67708.308.93 | ІV | Сдружение на собствениците и Община Смядово | "Трансконсулт-БГ" ООД - гр.София | "ЖСП-Стил" ООД - гр.Шумен | 21.04.2016г. | №6/21.04.2016г. | 27.04.2016г. | 03.05.2016г. |  |  |  | №5/21.09.2016г.
301 | Проект за внедряване на мерки за енергиъйна ефективност в жил.сграда - многофамилна, находяща е на ул."Ришки проход" №14, вх. 1, вх.2, вх.3 и вх.4 , гр.Смадово, ПИ с идентификатор 67708.308.548 | ІV | Сдружение на собствениците и Община Смядово | Обединение "ДВЖ Контрол" | "Симекс" ЕООД | 21.04.2016г. | №7/21.04.2016г. | 27.04.2016г. | №6/28.04.2016г. |  |  |  | №7/20.10.2016г.
302 | Плътна ограда с височина до 2.20м. | ІV | Галин Красимиров Георгиев |  |  |  | №8/28.04.2016г.
303 | Пристройка към съществуваща "Жилищна сграда и гараж" | V | Стоян Иванов Бакалов |  |  | 07.07.2016г. | №9/07.07.2016г. | 04.08.2017г. | 04.08.2017г. |  |  | №135/02.022018 | №1/07.02.2018г.
304 | Плътна ограда с височина до 2.20м. С вход-портал | VІ | Стоян Иванов Бакалов |  |  |  | №10/07.07.2016г. | 04.08.2016г. |  |  | 2017-08-10
305 | Пристройка на един етаж към съществуваща сграда магазин и заведение за хранене | V | ЕТ "Владимир Маринов" |  |  | 07.07.2016г. | №11/17.08.2016г.
306 | Жилищен блок, находящ се на ул."Ришки проход"№6, гр.Смядово - внедряване на мярка за енергийна ефективност по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради в Община Смядово | ІV | Община Смядово и Сдружение на собствениците | "Деомид" ЕООД - гр.Варна | "Хидрострой"АД - гр.Варна | 18.08.2016г. | №12/18.08.2016г. | 25.08.2016г. | 206/25.08.2016г. |  |  | 130/10.05.2017г. | №2/17.05.2017г.
306а | "Къща за гости" УПИ ХVІІІ-49а, по планана с.Черни връх, общ.Смядово | V | "Димови тур" ЕООД |  |  | 18.08.2016г. | №13/25.08.2016
307 | Проект за внедряване на мерки за енергийна ефективност в жилищна сграда - многофамилна , находяща се в ПИ 67708.308.72 по плана на гр.Смядово, ул."Беласица" №5 | ІV | Община Смядово и Сдружение на собствениците | "Надзорконсулт" ЕООД - гр.София | "Технострой - Г" ЕООД - гр.Смядово | 01.09.2016г. | №14/01.09.2016г. | 08.09.2016г. | №02-К/10.09.2015 |  |  | 129/02.02.2017г. | №1/09.02.2017г.
308 | Реконструкция на горски автомобилен път "Пирамидата" | ІV | "Североизточно държавно предприятие" ДП-Шумен |  |  | 15.09.2016г. | №15/15.09.2016г. | 31.07.2017г. | №140-БС/31.07.2017г. |  |  |  | №4/05.10.2017г.
309 | "Подмяна на водопроводната мрежа за питейно битово водоснабдяванев селата Риш и Янково" подобект: "Изграждане и рехабилитацияна водоснабдителната система в село Янково" | ІІ | Община Смядово |  |  | 29.09.2016г. | №16/29.09.2016г.
310 | "Подмяна на водопроводната мрежа за питейно битово водоснабдяванев селата Риш и Янково" подобект: "Изграждане и рехабилитацияна водоснабдителната система в село Риш" | ІІ | Община Смядово |  |  | 29.09.2016г. | №17/29.09.2016г.
311 | "Рехабилитация на общински пътища ІІ етап", общ.Смядово, обл.Шумен подобект: "SHU 3135/II-73, Веселиново-Риш/-Александрово" | ІІІ | Община Смядово |  |  | 29.09.2016г. | №18/29.09.2016г.
312 | "Рехабилитация на общински пътища ІІ етап", общ.Смядово, обл.Шумен подобект: "SHU 3130/ІII-7301, Янково-Желъд/-Ново Янково" | ІІІ | Община Смядово |  |  | 29.09.2016г. | №19/29.09.2016г.
313 | "Рехабилитация на общински пътища ІІ етап", общ.Смядово, обл.Шумен подобект: "SHU 2134/ІII-7301, Кълново-Желъд/-Янково-Бял бряг" | ІІІ | Община Смядово |  |  | 29.09.2016г. | №20/29.09.2016г.
314 | "Рехабилитация на общински пътища ІІ етап", общ.Смядово, обл.Шумен подобект: "SHU 2131/ІII-785, Янково-Желъд/-Челни връх, Дом за жени с психически разстройства" | ІІІ | Община Смядово |  |  | 29.09.2016г. | №21/29.09.2016г.
315 | "Рехабилитация на общински пътища ІІ етап", общ.Смядово, обл.Шумен подобект: "SHU 1133/ІI-73, Смядово-Веселиново/-ЖП гара, Смядово-Смядово/ІІІ-7302/" | ІІІ | Община Смядово |  |  | 29.09.2016г. | №22/29.09.2016г.
316 | Направа на пътна настилка по ул."Априлско въстание", ул."Ген.Заимов", ул."Райна Княгиня",ул."Захари Величков" и ул."Иван Вазов" - гр.Смядово | ІV | Община Смядово |  |  | 29.09.2016г. | №23/29.09.2016г.
317 | "Плътна ограда с височина до 2.20м.", УПИ V-111, кв.88 с идентификатор 67708.308.111 по КККР на гр.Смядово | VІ | Жечо Божанов, Жечев |  |  | - | №24/20.10.2016г.
318 | "Пчеларска сграда" УПИ ІІІ-72, кв.4 по плана на с.Черни връх, общ.Смядово | V | Илко Христов Илиев |  |  | 17.11.2016г. | №25/17.11.2016г.
319 | "Направа водопровод по ул."Арилско въстание", ул. "Ген.Заимов", ул."Райна Княгиня", ул."З.Величков" и ул."Иван Вазов"", гр. Смядово, общ.Смядово, обл.Шумен | ІІІ | Община Смядово |  |  | 01.12.2016г. | №26/01.12.2016г.
320 | "Преустройство и промяна на предназначението на стопаска постройка в автомивка", УПИ ІV-763 от кв.62, идентификатор 67708.306.314 по КККР на гр.Смядово | V | Бисер Начков Илиев |  |  | 02.02.2017г. | №01/02.02.2017г. |  |  |  |  | 128/02.02.2017г.
321 | "Реконструкция на съществуваща едноетажна жилищна сграда и надстрояване с един етаж", УПИ ІІІ-1271 от кв.90, идентификатор 67708.607.614 по КККР на гр.Смядово | V | Даниел Димов Янков |  |  | 16.02.2017г. | №02/16.02.2017г.
322 | "Плътна ограда с височина 2.20м. По южната улична регулационна линия с дължина 6,33м.+47,91м., по северната улична регулационна линия с дължина 5,00 м., с входна врата широка 1м. И по източната улична регулация с дължина 12.20м.", УПИ V-77, кв.4 с.Кълново | VІ | Анатоли Пламенов Янков |  |  | - | №03/06.04.2017г.
323 | "Плътна ограда с височина 2.20м. по уличната регулационна линия с дължина 2302м.", УПИ VІІІ-76, кв.4 с.Кълново | VІ | Ивелина Антонова Панайотова |  |  | - | №04/06.04.2017г.
324 | "Водоплътна изглебна яма - черпателна шахта по чл.87 ал.1 от ЗУТ" УПИ ІІ-413 от кв.19 по плана на с.Веселиново, общ.Смядово | VІ | Данчо Георгиев Йорданов |  |  | - | №05/22.06.2017г.
325 | "Заведение за бързо хранене - бистро със стаи за нощувки" - ПИ 67708.82.934 по кад.карта на гр.Смядово | V | "РИКОС 12" ЕООД |  |  | 29.06.2017г. | №06/29.06.2017г. | 12.10.2017г. | №2/16.10.2017г.
326 | "Еднофамилна жилищна сграда - 1 етаж", УПИ ІХ-598, кв.10 с идентификатор ПИ 67708.305.598 по кад.карта на гр.Смядово | V | Коста Алексиев Илиев |  |  | 06.07.2017г. | №07/06.07.2017г. | 30.08.2017г. | №1/04.09.2017г.
327 | "Цех за плетива", УПИ VІІІ-630, кв.82 с идентификатор ПИ 67708.308.630.3 по кад.карта на гр.Смядово | V | "БАРС" АД гр.Шумен |  |  | 13.07.2017г. | №08/13.07.2017г. | 28.07.2017г. | №3/28.07.2017г. |  |  | №136/06.03.2018г. | №2/12.03.2018г.
328 | "Работилница за тенекеджийски услуги", УПИ ІХ-650, кв.73 с идентификатор ПИ 67708.306.514 по кад.карта на гр.Смядово | V | Севджихан Сабриева Мехмедова и Хасан Мустафов Хасанов |  |  | 27.07.2017г. | №09/27.07.2017г.
329 | "Рехабилитация и реконструкция на улични настилкина улици и части /усатъци/ от тях на територията на гр.Смядово". Подобекти: ул."Каро Йоргов", ул."Юрий Гагарин"1, ул."Юрий Гагарин"2, ул."Баба Донка", ул."Марица", ул.Георги С. Раковски" 1 | ІV | Община Смядово |  |  | 14.09.2017г. | №10/14.09.2017г. | 18.09.2017г. | №8/18.09.2017г. |  |  |  | №5/05.10.2017г.
330 | "Лятна кухня" в УПИ І-264, кв.26а, с.Веселиново, общ.Смядово, обл.Шумен | VІ | Веско Стоянов Иванов |  |  | - | №11/28.09.2017г.
331 | "Стопанска постройка за строителни материали и инвертар с размери 7.00/5.00 м." , застроена площ 35 кв.м. и височина 2.20 м..в УПИХХХ-381, кв.8, с.Янково общ.Смядово, обл.Шумен | VІ | Тюркан Ахмед Аккайа |  |  | - | №12/02.11.2017г.
332 | "Гараж", УПИ ІІІ-543, кв.13, с.Веселиново общ.Смядово, обл.Шумен | V | Стела Данева Неделчева; Диян Митев Неделчев |  |  | - | №13/21.12.2017г.
333 | "Лятна кухня и склад за инвентар", УПИ ХVІ-461, кв.72, гр.Смядово, общ.Смядово, обл.Шумен | VІ | Йордан Ат. Стоянов, Стоян Ат. Стоянов, Петранка Г.Куцева, Георги Й.Стоянов |  |  | - | №14/21.12.2017г.
334 | "Лятна кухня", УПИ VІ-200, кв.16а, гр.Смядово, общ.Смядово, обл.Шумен | VІ | Димитър П. Димитров, Живка П.Василева, Петранка Й.Йорданова |  |  | - | №1/15.01.2018г.
335 | "Месопреработвателно предприятие за производство на сурово -сушени и деликатеси от раздробено и нераздробено месо и месни заготовки", УПИ І, кв.109, /67708.308.185/ гр.Смядово, общ.Смядово, обл.Шумен | V | "АНЕЛИКСИ - 2000" ЕООД |  |  | 01.02.2018Г. | №2/01.02.2018г.
336 | "Базова станция №4478- "Теленор България", ПРЕУСТРОЙСТВО НА БАЗОВА СТАНЦИЯ №4540-БТК", ПИ 061065, с.Веселиново, общ.Смядово, обл.Шумен | ІІІ | "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД - ГР.СОФИЯ; "БТК" ЕАД |  |  | 21.02.2018г | №3/21.02.2018г. |  | №569/27.04.2018г.
337 | "Къща за гости", УПИ ХV-31, кв.51, гр.Смядово, общ.Смядово, обл.Шумен | V | Симеон Юриев Митков |  |  | 29.03.2018Г. | №4/29.03.2018г. | 20.04.2018г.
338 | "Ажурна ограда", УПИ ХV-31, кв.51, гр.Смядово, общ.Смядово, обл.Шумен | VІ | Симеон Юриев Митков |  |  |  | №5/29.03.2018г.
339 | "Къща за гости", УПИ ХІІІ-187, кв.18, с.Янково, общ.Смядово, обл.Шумен | V | Белчин Александров Илиянов |  |  | 26.4.2018г. | №6/26.04.2018г.
340 | "Парк "Смеда"", УПИ І-639, кв.92, гр.Смядово, общ.Смядово, обл.Шумен | ІV | Община Смядово |  |  | 31.05.2018г. | №7/31.05.2018г.
341 | "Плътна ограда с височина до 2.20м., по вътрешна регулационна линия" с УПИ VІІІ-503 от кв.10 и УПИ VІІ-513 /ПИ 67708.305.585/, гр.Смядово, общ.Смядово, обл.Шумен | ІV | Наташа Славова Иванова |  |  | - | №8/07.06.2018г.
342 | "Гараж" в УПИ ХV-468 от кв.77, гр.Смядово, общ.Смядово, обл.Шумен | V | Светлин Живков Стоянов |  |  | 14.06.2018г. | №9/14.06.2018г. | 02.08.2018г. | №1/03.08.2018г. |  | 27.08.2018г.
343 | "Жилищна сграда на един етаж" в УПИ Х-25 от кв.15, с.Александрово, общ.Смядово, обл.Шумен | V | Виолета Тонева Мелвил |  |  | 26.6.2018 г. | №10/26.06.2018г. | 10.07.2018г. | 10.07.2018г. |  | 13.07.2018г.
344 | "Стопанкска постройка за отопление и инвентар" в УПИ ІV-69 от кв.3, с.Кълново, общ.Смядово, обл.Шумен | VІ | Светлана Райкова Цветкова |  |  | - | №11/12.07.2018г.
345 | "Съоръжение, черпателна шахта по чл.87 ал.1 от ЗУТ" в УПИ ІХ-219 от кв.31, с.Веселиново, общ.Смядово, обл.Шумен | VІ | "ХЕЙПРЕСТО КЛЪБ" ЕООД |  |  | - | №12/19.07.2018г.
346 | "Лятна кухня" в УПИ ІІІ-49 от кв.71, гр.Сядово, общ.Смядово, обл.Шумен | VІ | Иван Петров Иванов |  |  | - | №13/19.07.2018г.
347 | "Плътна ограда с височина до 2.20 по вътрешна регулация с УПИ VІ-512" в УПИ VІІ-513 от кв.10, /67708.305.585/ гр.Сядово, общ.Смядово, обл.Шумен | ІІІ | Наташа Славова Иванова |  |  | - | №14/02.08.2018г.
348 | "Филиял за спешна медицинска помощ /ФСМП/, навес за линейки, козирки, дизел генератор и пакинг" в УПИ VІІ-637 от кв.23, /67708.306.637/ гр.Сядово, общ.Смядово, обл.Шумен | ІІІ | Министерство на здравеопазването |  |  | 08.08.2018г. | №15/08.08.2018г.
349 | "Реконструкция на съществуваща ЖС и навес (лятна кухня)" в УПИ V-521, /67708.305.611/ гр.Сядово, общ.Смядово, обл.Шумен | V | Незиха Юсеинова Саидова |  |  | 23.08.2018г. | №16/27.08.2018г.
350 | "Стопанска постройка за инвентар" с правоъгълна форма 4.50/20.50, ЗП 92.25кв.м. и височина да 2.50м. "Плътна ограда" с височина до 2.20м. По вътрешните регулационни граници в УПИ VІІ-323, кв.44, /67708.304.64/ гр.Сядово, общ.Смядово, обл.Шумен | VІ | "Здраве БГ 2011" ООД |  |  | 20.08.2018г. | №17/27.08.2018г.
351 | "Автомивка, автосервиз и магазин за авточасти и консумативи" в УПИ ІX-1054, кв.62 в, /67708.308.22/по плана на гр.Смядово, общ.Смядово, обл.Шумен | V | "Автокорект 88" ЕООД |  |  | 20.09.2018г. | №18/20.09.2018г.
352 | "Преустройство на съществуваща базова станция за GSM/UMTS оборудване №SHU 0033 в базова станция с честотен обхват 900 "SMYADOVO" на "A1 България" ЕАД" - имот № I - 1289, кв.91, /67708.308.93.1/по плана на гр.Смядово, общ.Смядово, обл.Шумен | III | "A1 БЪЛГАРИЯ" ЕАД |  |  | 20.09.2018г. | №19/20.09.2018г.
353 | "Промяна на предназначението на офис в жилище-апартамент, втори етаж от сграда с КОО", в УПИ XIII-1825, кв.62 б, /67708.308.25/по плана на гр.Смядово, общ.Смядово, обл.Шумен | V | Детелин Иванов Андреев |  |  | 18.10.2018г. | №20/18.10.2018г.
354 | "Гараж 1 и гараж 2" в УПИ VII-513, кв.10, /67708.305.585/ по плана на гр.Смядово, общ.Смядово, обл.Шумен | V | Наташа Славова Иванова |  |  | 18.10.2018г. | №21/18.10.2018г. | 09.11.2018г.
355 | "Пристройка - покрита тераса съществуваща жилищна сграда", в УПИ XX-39, кв.51, по плана на гр.Смядово, общ.Смядово, обл.Шумен | V | Димка Илиева Донкова |  |  | 01.11.2018г. | №22/01.11.2018г.
356 | "Рехабилитация и реконструкция на улични настилки на улици и части (участъци) от тях на територията на гр. Смядово" - 2018г. Подобекти: ул. "Панайот Волов"; ул. "Хан Аспарух"; ул. "Славянска"; ул. "Никола Вапцаров" 1; ул. "Никола Вапцаров" 2; ул. "Цар Калоян" | IV | Община Смядово |  |  |  | №23/06.12.2018г.
357 | "Проектиране, рехабилитация и руконструкция на част от улица "Славянска" в гр. Смядово - 2018 г." | IV | Община Смядово |  |  |  | №24/06.12.2018г.
358 | "Изграждане на разделна канализация в кв. 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 121 по регулационния план на гр. Смядово - етапно строителство на два етапа" | II | Община Смядово |  |  |  | №25/17.12.2018г.
359 | "Къща за гости: Подобект № 1 преустройство на първи етаж от съществуваща сграда "Къща за гости" и съществуваща сграда изграждане на пристройка към тях за "Ресторант - гостилница" и "Място за хранене с обзаведена кухня" към "Къща за гости". Подобект № 2 - Нова сграда за "Къща за гости". Подобект № 3 - Фитнес, сауна и джакузи към "Къща за гости", УПИ X - 149, кв. 21, с. Черни връх" | V | Димитър Георгиев Иванов "ДИМИ 737" ЕООД |  |  |  | №1/16.02.2019г.
360 | "Плътна ограда с височина 220 см по уличната регулационна линия" в УПИ V -1259, кв. 106, ПИ № 67708.308.256 по КК на гр. Смядово, общ. Смядово, обл. Шумен | VI | Николай Великов Николов |  |  |  | №2/14.03.2019г.
361 | "Преустройство и пристройка към съществуваща сграда - жилищна" в УПИ III -986, кв. 94 б, гр. Смядово, общ. Смядово, обл. Шумен | V | Стоянка Тодорова Стоянова |  |  |  | №3/26.03.2019г.
362 | "Преустройство на съществуваща стопанска постройка в говедовъдна ферма до 30 бр. говеда" в УПИ III - 413, кв. 19, с. Веселиново, общ. Смядово, обл. Шумен | V | Данчо Георгиев Йорданов |  |  |  | №4/11.04.2019г.
363 | "Жилищна сграда" в УПИ XIX, кв. 94, /67708.307.461/ по КККР на гр. Смядово, общ. Смядово, обл. Шумен | V | "Би Шел 2019" ЕООД |  |  |  | №5/18.04.2019г.
364 | "Преустройство на съществуващи сгради и нова пристройка в "Къща за гости"" в УПИ VII-125, кв. 19, с. Александрово, общ. Смядово, обл. Шумен | V | Силвия Крумова Кирилова |  |  |  | №6/18.04.2019г.
365 | "Преустройство на базова станция за глас и/или данни с № VN 4581"YANKOVO" с честотен обхват 900-1800 MHz на "БТК" ЕАД" в ПИ 033098, м. "Чифлик Алан", с. Янково, общ. Смядово, обл. Шумен | III | "БТК" ЕАД |  |  |  | №7/05.06.2019г.
366 | "Водоплътна изгребна яма - черпателна шахта" по чл. 87, ал. 1 от ЗУТ, УПИ X-90, кв. 22, с. Кълново, общ. Смядово, обл. Шумен | VI | Иванка Стоянова Жечева |  |  |  | №8/13.06.2019г.